## Slide 1: Le Manager
Leadership
Gestion des
Conflits
Negotiation
Presentation
Gestion des
équipes
Réunions
Communi-
cation et
Feedback
Rôles
Tâches
Manager
Planification
Analyse
Institutionnelle
Analyse
Organisationnelle
Gestion de
Performance
Suivi
Evaluation
Project/
Programme
Organisation

## Slide 2
Cycle de Projet

## Slide 3
Cycle de projet / cycle des opérations
Cadre politique / programmation
Mise en œuvre
Financement/ Engagement
Formulation/ Instruction
Identification
Evaluation & Audit
Décision de financement
Suivi interne
Revue
Suivi externe
Évaluation ex-ante
Évaluation ex-post
Évaluation du programme
Évaluation finale
Audit

## Slide 4
Documents par phase
Cadre Politique / Programmation
Mise en œuvre
Financement/ Engagement
Formulation/ Instruction
Identification
Plan opérationnel
Rapport de suivi / monitoring
Rapport d’étude de faisabilité
Rapport d’étude de préfaisabilité
Rapport d’évaluation
Politique nationale
Évaluation & Audit
Rapport d’audit
Planification stratégique
Document de projet (CL, budget)
Convention de financement

## Slide 5
Programmation
Prise en compte des indicateurs socio-économiques
Revue des priorités nationales et des donateurs
Recherche d'un consensus sur les secteurs à choisir et le focus de l'aide au développement
Identification
Sélections des interventions stratégiques
Choix des interventions à soumettre à des études supplémentaires
Formulation
      Conduite de l'étude de faisabilité
      Précisions sur l' idée de projet
      Préparation de la proposition de projet
      Examen du projet
Mise en œuvre
Mise au concours et attribution du marché
Mobilisation et mise en œuvre
Suivi
Evaluation
Analyse des effets et de l'impact du projet
Recommandations sur l'orientation de projets futurs dans le secteur concerné
Activités par phase / étape
PHASES
Activités clés
Financement
Décision financière de la part du donateur et du pays partenaire