## Slide 1
Evaluation

## Slide 2: Evaluation / définition
L’évaluation est une analyse et un jugement systématique d’une activité visant à informer les décideurs sur :
la réalisation des objectifs et d’autres résultats,
la pertinence et l’efficacité de l’activité
Les conclusions permettent de développer une politique et une stratégie.

## Slide 3: Evaluation / définition
Une appréciation, aussi systématique et objective que possible, d’un projet, programme ou d’une politique en cours ou finalisé(e) :
- de sa conception
- de sa mise en oeuvre
- de ses résultats

## Slide 4: L’objectif de l’évaluation est de déterminer :
Evaluation (critères)
- la pertinence
l’efficience
l’efficacité
l’impact
la viabilité

## Slide 5
Evaluation (critères)
Pertinence : le degré dans lequel les produits et les services fournis restent utiles pour les utilisateurs auxquels ils ont été destinés
Efficacité : rendre les services et produits demandés par les bénéficiaires / en conformité avec la mission et les objectifs du projet et de l’organisation
Efficience : réaliser les produits et services avec les moindres coûts possibles - le minimum de moyens
Impact : dans quelle mesure l’objectif global a été atteint et dans mesure il l’a été directement grâce au projet
Viabilité / durabilité : probabilité qu’une organisation soit capable de poursuivre ses activités essentielles après le projet (fin de l’apport extérieur)

## Slide 6
S & E dans le Cycle de Projet
Cadre politique / programmation
Mise en œuvre
Financement/ Engagement
Formulation/ Instruction
Identification
Evaluation & Audit
Revue mi-parcours
Suivi externe
Évaluation finale
Suivi interne
Évaluation ex-ante
Évaluation ex-post
Évaluation du programme

## Slide 7
Différence : Planification, Suivi & Evaluation)
Planification
Continue
Future
Décider sur
quoi, comment,
où
Suivi
Continue +
périodique
Présent
Enrégistrer ce
qui se passe
+ analyse légère
Evaluation
Planifiée +
à la demande
Passé
Enrégistrement +
Analyse +
Jugement

## Slide 8: Relations - PSE
SUIVI
EVALUATION
PLANIFICATION
Impact
Réaction /effets
Utilisation produits
Intrants (processus –contenu)
Facteurs externes utiles
Objectif spécifique
Résultats
Activités
Moyens / budget
Objectif/s global/aux
Contexte
Impact
Efficacité
Efficience
Pertinence

## Slide 9: Information non pertinente et de faible qualité
Problèmes clés S&E
Le suivi est perçu comme une obligation imposée de l’extérieur
Faible engagement du personnel du projet pour le suivi
Peu d’attention aux besoins des autres parties prenantes en matière de suivi
Faible utilisation des méthodes participatives et qualitatives de S&E
Peu d’examens internes du projet ou d’auto-évaluations permanentes
Manque généralisé d’intégration et de coopération